О реализации муниципальной программа городского округа Кинель Самарской области по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых лиц на 2013 - 2017 годы

В целях реализации федерального и регионального законодательства по профилактике наркомании, Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории г.о. Кинель с 2013 по 2017 годы действовала муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых лиц, утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель от 10.12.2012 № 3849 (далее – Программа). Финансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет бюджета г.о. Кинель. Общее финансирование – 499,0 тысяч рублей: в 2013 – 99,0, тысяч рублей, 2014-2017 по 100,0 тысяч рублей.

Программа разбита на три раздела:

- Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди взрослого населения, детей и молодежи

- Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией

- Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков

В рамках программы проводятся следующие мероприятия:

- организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий в общественных местах, местах массового скопления граждан, местах проведения массовых мероприятий

Ежегодно на базе МБУ «Спортивный центр «Кинель» среди детей и подростков проводится около  60 спортивно-массовых мероприятий, в которых принимают участие более 4,5 тысяч человек, специалистами МБУ ДМО «Альянс молодых» проводятся более 100 мероприятий. Ежегодно количество участников растет – с около 9 тысяч участников в 2013 году до 12.6 тысяч в 2017 году.

- проведение конкурса социальной рекламы

В конкурсе ежегодно принимало около 200 учащихся образовательных учреждений, Участие групповое и индивидуальное - разработка презентации, буклета, соц.ролика.

- организация конкурса антинаркотических социальных проектов

По реализации одного из проектов в 2013 году создан молодежный мобильный отряд с целью недопущения распространения стеновой рекламы, содержащей пропаганду психоактивных веществ.

- организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков», приобретение спортивного инвентаря, призов и сувениров

В 2013 годы приобретен спортивный инвентарь для проведения соревнований по армрестлингу, с 2014 ежегодно проводятся 3 мероприятия под лозунгами антинаркотической пропаганды, в которых принимают участие около 180 человек.

- проведение молодежной декады, направленной на профилактику злоупотребления наркотическими средствами

ДМО «Альянс молодых» проводится цикл мероприятий, такие как: конкурс рисунков на асфальте «Мир прекрасен», игры во дворах, молодежные акции и др. с привлечение от 130- до 180 человек.

- организация участия в проведении городских конкурсов: Лучшая электронная презентация «Жизнь без наркотиков»; на лучшую печатную продукцию, пропагандирующую здоровый образ жизни.

Конкурс состоит из групповых (9-10 команд) и индивидуальных (17-27) работ учащихся образовательных учреждений. После подведения итогов конкурса в школах организуется выставка конкурсных работ.

- организация и проведение для учащихся 9,10,11 классов студентов первых курсов Самарской ГСХА лекций, бесед, видеосеансов антинаркотической тематики с участием представителей правоохранительных органов, лечебных учреждений и др. субъектов профилактики

Данное мероприятие является широкомасштабным. Освещается в СМИ.

- в 2013 году проведен конкурс детского рисунка на тему «ФСКН России – 10 лет на страже будущего страны!»

В конкурсе приняло участие 6 человек, приобретены подарки участникам.

- в 2014 году для организации психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приобретены методические и учебные материалы.

- организация пресс-конференций, круглых столов по вопросам профилактики наркомании

На базе МДО «Альянс молодых» ежегодно для подростков 11-14 лет с участием представителей полиции проводятся «круглые столы» по обсуждению тем антинаркотической тематики, В 2015 году сотрудники наркоконтроля приняли участие в заседании Молодежной палаты. В 2015 года проведена пресс-конференция с участием газеты «Кинельская жизнь», телеканала «Надежда», Молодежных вестников и ТВ.

- разработка и изготовление информационного материала по профилактике распространения наркомании (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.)

Изготовлено 10 баннеров антинаркотической тематики и 4 баннера по профилактике СПИДа, информационные щиты «Алкоголь здесь запрещен», «Город без наркотиков» (размещен в общественном транспорте, образовательных учреждения, крупных организациях), раздаточный материал для проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

- публикация мотивационного материала на прохождение лечения от наркомании, информации о работе на территории Самарской области специализированных учреждений по лечению и реабилитации наркозависимых граждан

На сайте городского округа Кинель размещен Реестр учреждений Самарской области, осуществляющих лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц.

- обеспечение прямой связи с населением городского округа по «Телефону доверия» с целью получения информации о местах сбыта, хранения и изготовления наркотиков, а также их перевозки.

В целях привлечения общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков проводится Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», работают «прямые телефонные линии», «телефоны доверия». Информация о «телефонах доверия» размещается в СМИ, ДМО «Альянс молодых» с привлечение подростков распространяют информацию о «телефонах доверия» среди жителей г.о Кинель, размещают на информационных стендах. В 2017 году на заседании Общественной палаты городского округа Кинель Самарской области с участием сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кинельский» рассмотрен вопрос «О работе общественных советов, созданных на территории городского округа, по выявлению и информированию правоохранительных органов о фактах рекламы, сбыта наркотиков или местах их потребления (притонах)». Для председателей общественных советов подготовлен информационный материал с номерами телефонов органов внутренних дел.

- публикация информационных материалов антинаркотической тематики

На страницах газеты «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля», сайте г.о.Кинель, официальной группе МДО «Альянс молодых» в сети Вконтакте размещается информацию о проведенных антинаркотических оперативных и профилактических мероприятиях. В течение года публикуется более 30 статей.

Комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при реализации мероприятий, направленных на профилактику распространения наркомании, повышения эффективности управления межведомственного взаимодействия, позволило достичь результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности на 105,74%.

На 2018-2022 годы разработана новая муниципальная антинаркотическая программа г.о. Кинель с ежегодным финансированием 100 тысяч рублей. Средства запланированы на профилактику и противодействие наркомании.

Следует отметить, что на территории городского округа Кинель  работа по профилактике наркомании направлена на координацию усилий всех заинтересованных структур на городском уровне, объединение различных ресурсов по решению проблем противодействия наркомании, активизацию антинаркотической пропаганды, недопущение вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, организацию здорового досуга через развитие творческих и спортивных способностей молодежи, формирование личной ответственности за свое поведение, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование нетерпимости и негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них, минимизацию наркоопасности для молодого поколения.

На территории г.о. Кинель с 2010 года идет снижение количества наркозависимых граждан, стоящих на учете в ГБУЗ Самарской области «Кинельская ЦБГ и Р».

| Состоит на учете в ГБУЗ СО "Кинельская ЦБГ и Р", чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2010, чел | 01.01.2011, чел | 01.01.2012, чел | 01.01.2013, чел | 01.01.2014, чел | 01.01.2015, чел | 01.01.2016, чел | 01.01.2017, чел |
| 225 | 221 | 216 | 208 | 192 | 177 | 153 | 124 |

На протяжении шести лет на учете не состоит ни одного несовершеннолетнего ребенка.

Краткосрочное прогнозирование по дальнейшему развитию наркоситуации - что тенденция на снижение наркозависимых граждан сохранится.

Итоговое исполнение муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых лиц на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель от 10.12.2012 № 3849

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения, годы | Финансирование по годам, тыс. рублей |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выделено | освоено |  |
| Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди взрослого населения, детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий в общественных местах, местах массового скопления граждан, местах проведения массовых мероприятий. | Управление культуры и молодежной политики), МБУ ДМО «Альянс молодых») | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | Ежегодно на базе МБУ «Спортивный центр «Кинель» среди детей и подростков проводится около 60 спортивно-массовых мероприятий, в которых принимают участие более 4,5 тысяч человека, специалистами МБУ ДМО «Альянс молодых» проводятся более 100 мероприятия. Ежегодно количество участников растет – с около 9 тысяч участников в 2013 году до 12.6 тысяч в 2017 году. |
| 1.2. | Проведение конкурса социальной рекламы | Управление культуры и молодежной политики, МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | В конкурсе ежегодно принимало около 200 учащихся образовательных учреждений, Участие групповое и индивидуальное - разработка презентации, буклета, соц.ролика. |
| 1.3. | Организация конкурса антинаркотических социальных проектов | Управление культуры и молодежной политики, МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2013 – 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | В 2013 году создан молодежный мобильный отряд с целью недопущения распространения стеновой рекламы, содержащей пропаганду психоактивных веществ |
| 1.4. | Организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков», приобретение спортивного инвентаря, призов и сувениров | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Спортивный центр «Кинель» (далее – МБУ «СЦ «Кинель» | 2013 | 20 | 20 | приобретен спортивный инвентарь для проведения соревнований по армрестлингу |
|  |  |  | 2014 | 20 | 20 | Ежегодно проводятся 3 мероприятия под лозунгами антинаркотической пропаганды, в которых принимают участие около 180 человек. Приобретены подарки участникам |
|  |  |  | 2015 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2016 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2017 | 20 | 20 |  |
| 1.7. | Проведение молодежной декады, направленной на профилактику злоупотребления наркотических средств | Управление культуры и молодежной политики, МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2013 | 20 | 20 | Проводится цикл мероприятий, такие как: конкурс рисунков на асфальте «Мир прекрасен», игры во дворах, молодежные акции и др. с привлечение от 130- до 180 человек Приобретены подарки участникам |
|  |  |  | 2004 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2015 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2016 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2017 | 20 | 20 |  |
| 1.8. | Организация участия в проведении городских конкурсов: - Лучшая электронная презентация «Жизнь без наркотиков»; - на лучшую печатную продукцию, пропагандирующую здоровый образ жизни. | Управление культуры и молодежной политики, МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2013 | 20 | 20 | Конкурс состоит из групповых (9-10 команд) и индивидуальных (17-27) работ учащихся образовательных учреждений. После подведения итогов конкурса в школах организуется выставка конкурсных работ Приобретены подарки участникам |
|  |  |  | 2014 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2015 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2016 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 2017 | 20 | 20 |  |
| 1.9. | Организация и проведение для учащихся 9,10,11 классов студентов первых курсов Самарской ГСХА лекций, бесед, видеосеансов антинаркотической тематики с участием представителей правоохранительных органов, лечебных учреждений и др. субъектов профилактики | Администрация Усть-Кинельского ТУ, администрация Алексеевского ТУ) | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | Является широкомасштабным мероприятием. Освещается в СМИ |
| 1.10. | Проведение конкурса детского рисунка на тему «ФСКН России – 10 лет на страже будущего страны!», приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям конкурса | Администрация г.о. Кинель | 2013 | 5 | 5 | количество участников - 6 человек, приобретены подарки участникам |
| 1.11. | Приобретение специальных методических, учебных и программных материалов, наглядных пособий, буклетов по профилактике наркомании. | МКУ «Управление семьи | 2014 | 20 | 20 | Приобретены методические и учебные материалы |
| 1.12. | Организация в пресс-конференции, круглых столах по вопросам профилактики наркомании | Администрация г.о. Кинель, Управление культуры и молодежной политики | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | На базе МДО «Альянс молодых» ежегодно для подростков 11-14 лет с участием представителей полиции проводятся «круглые столы» по обсуждению тем антинаркотической тематики, В 2015 году сотрудники наркоконтроля приняли участие в заседании Молодежной палаты |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 325 | 325 |  |
| Задача 2. Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и изготовление информационного материала по профилактике распространения наркомании (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.) | администрация г.о.Кинель Управление культуры и молодежной политики, МБУ ДМО «Альянс молодых» | 2013 | 34 | 34 | информационные щиты «Алкоголь здесь запрещен», «Город без наркотиков», баннер «Спорт против наркотиков» |
|  |  |  | 2014 | 20 | 20 | Изготовлен раздаточный материал для проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и баннер антинаркотической тематики |
|  |  |  | 2015 | 40 | 40 | Изготовлен раздаточный материал для проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и баннер антинаркотической тематики |
|  |  |  | 2016 | 40 | 40 | приобретено 3 баннера размером 3*6 и раздаточный информационный материал |
|  |  |  | 2017 | 40 | 40 | приобретение 4 баннеров 3*6 по профилактике СПИДа |
| 2.2. | Публикация мотивационного материала на прохождение лечения от наркомании, информации о работе на территории Самарской области специализированных учреждений по лечению и реабилитации наркозависимых граждан | Муниципальное унитарное предприятие городского округа Кинель Самарской области «Кинельский информационный центр» (далее - МУП «Кинельский информационный центр») | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | На сайте городского округа Кинель размещен Реестр учреждений Самарской области, осуществляющих лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 174 | 174 |  |
| Задача 3. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение прямой связи с населением городского округа по «Телефону доверия» с целью получения информации о местах сбыта, хранения и изготовления наркотиков, а также их перевозки. | Администрация г.о.Кинель, МУП «Кинельский информационный центр» | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | работают «прямые телефонные линии», «телефоны доверия». Информация о «телефонах доверия» размещается в газете и сайте г.о.Кинель, среди населения г.о.Кинель В 2017 году к Акции привлечены председатели общественных советов |
| 3.2. | Публикация информационных материалов антинаркотической тематики | МУП «Кинельский информационный центр», Администрация г.о. Кинель | 2013 - 2017 | В рамках финансирования основной деятельности |  | На страницах газеты «Кинельская жизнь», «Неделя Кинеля», сайте г.о.Кинель, официальной группе МДО «Альянс молодых» в сети Вконтакте размещается информацию о проведенных антинаркотических оперативных и профилактических мероприятиях. В течение года публикуется более 30 статей. |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 499 | 499 |  |