ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а

Тел. (84663) 21570, эл. адрес: op-kinel@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2023 года                                                                           № 2/4

О ходе реконструкции очистных

сооружений в г.о. Кинель

(нац.проект от 07.05.2018 г.)

Заслушав и обсудив информацию по вышеназванному вопросу, Общественная палата городского округа Кинель отмечает, что  по реконструкции очистных сооружений проведена большая работа.

Проектирование и реконструкции канализационных очистных сооружений производится на двух объектах по адресам:

- г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5Г»

- г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80»

Генподрядчиком работ по реконструкции является Акционерное общество «Производственное объединение «Уралэнергомонтаж»                       (г. Березовский Свердловской области). Контракт на полный комплекс работ.

По первому объекту цена работ по контракту с дополнительным соглашением 466712,49 тыс.рублей.

Срок выполнения работ:

начало работ – 01.06.2021 года

окончание работа – 31.07.2023 года.

По состоянию на 24.11.2023 года готовность строительно-монтажных работ 98 %.

Объект на 13.12.2023 года в эксплуатацию не сдан.

По второму объекту цена работ по контракту с дополнительным соглашением 1084666,44 тыс.рублей.

Срок выполнения работ:

начало работ – 13.04.2021 года

окончание работа – 31.08.2023 года.

По состоянию на 24.11.2023 года готовность строительно-монтажных работ 97 %.

Объект на 13.12.2023 года в эксплуатацию не сдан.

Исходя из вышеизложенного, Общественная палата городского округа  Кинель

РЕШИЛА:

1.Информацию по вопросу «О ходе реконструкции очистных сооружений в г.о. Кинель (нац.проект от 07.05.2018 г.)» принять к сведению.

2. Общественный контроль за ходом реконструкции канализационных очистных сооружений и сдаче объектов в эксплуатацию возложить на рабочую группу (М.И.Туркин), информацию заслушать в первом квартале 2024 года.

Председатель 									Н.К. Русанова